Додаток                                                                                                                                                до наказу відділу освіти

Від 22.08.2008 № 390

ЗАХОДИ

## щодо належної підготовки навчальних закладів

## до 2008-2009 навчального року

| № | ЗАХОДИ | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити безкоштовне проходження медичних оглядів педагогічними працівниками та учнями загальноосвітніх закладів | 12.08.- 26.08. 2008 року | Рафальська В.Л. |
| 2. | Завершити комплексні роботи щодо підготовки приміщень закладів освіти до початку 2008/2009 навчального року. | До 01.09. 2008 року | Керівники загальноосвітніх навчальних закладів |
| 3. | Провести підготовку енергетичного обладнання навчальних закладів відповідно до вимог Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії в Київській області до роботи в осінньо-зимовий період 2008-2009 навчального року з урахуванням Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 №71, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за № 197/13464 | До 01 вересня 2008 року | Керівники закладів освіти |
| 4. | Забезпечити своєчасне вивезення із складу Сервісно-ресурсного центру при Головному управлінні науки і освіти Київської облдержадміністрації підручників та навчальних посібників. Вирішити питання забезпечення навчальних закладів навчальною і навчально-методичною літературою, фаховими журналами та газетами, засобами навчання. | Згідно графіка | Федоренко В.М. |
| 5. | Завершити оформлення державних актів на право постійного користування земельними ділянками, відведеними навчальним закладам. | До 31 грудня 2008 року | Керівники закладів освіти |
| 6. | Провести районну педагогічну конференцію залучивши до участі в ній керівників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств і організацій. | 29.08. 2008 року | Аврамчук П.Ф. |
| 7. | Забезпечити охопленя усіх дітей старшого дошкільного віку (5-6 рік життя) організованими формами дошкільної освіти. | До 01.09. 2008 року | Ганжалава Л.Є. |
| 8. | Створити умови для охоплення дошкільною освітою не менше 80% дітей віком 4-6 років. | До 01.09. 2008 року | Ганжалава Л.Є. |
| 9. | Організувати в установленому порядку безкоштовне підвезення учнів та вчителів, які проживають у сільській місцевості, до місць навчання , роботи і додому. Забезпечити безпечні умови їх підвезення | До 01.09. 2008 року | Рафальська В.Л. Керівники загальноосвітніх навчальних закладів |
| 10. | Провести організований набір учнів до перших, десятих класів та раціональне комплектування інших класів загальноосвітніх навчальних закладів. | До 01.09. 2008 року | Керівники загальноосвітніх навчальних закладів |
| 11. | Забезпечити комплектацію навчальних закладів педагогічними кадрами. | До 01.09. 2008 року | Аврамчук П.Ф. Керівники загальноосвітніх навчальних закладів |
| 12. | Створити безпечні умови навчання, режим роботи в навчальних закладах відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. | До 01.09. 2008 року | Керівники загальноосвітніх навчальних закладів |
| 13. | Створити в навчальних закладах умови для харчування учнів . | До 01.09. 2008 року | Рафальська В.Л. Керівники загальноосвітніх навчальних закладів |
| 14. | Забезпечити урочисте проведення Дня знань та першого уроку. | 01.09. 2008 року | Керівники загальноосвітніх навчальних закладів |
| 15. | Здійснити заходи щодо обліку дітей шкільного віку. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» | До 15.09. 2008 року | Рафальська В.Л. Гончарук А.М. Керівники загальноосвітніх навчальних закладів |
| 16. | Розглянути питання про підсумки роботи щодо підготовки дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів на засіданні колегії відділу освіти | Вересень 2008 року | Аврамчук П.Ф. |
| 17. | Забезпечити створення належних умов для організації переходу на допрофільне навчання учнів 8-9-х класів, подальшу реалізацію вимог профільного навчання учнів старшої школи. | До 01.09.2008 року | Аврамчук П.Ф. Керівники загальноосвітніх навчальних закладів |
| 18. | Посилити контроль над формуванням варіантів робочих навчальних планів. | До 01.09.2008 року | Аврамчук П.Ф. Керівники загальноосвітніх навчальних закладів |