РАЙОННА ПРОГРАМА  РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ НА

2008-2012 навчальні  роки

Організація роботи з обдарованими дітьми потребує належної державної підтримки, зокрема у посиленні наукового потенціалу, поліпшенні фінансування, забезпеченні сучасними навчальними та інформаційними засобами, зміцненні матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Потрібно  забезпечити диференційовану підготовку педагогічних працівників для роботи з обдарованими дітьми у навчальних закладах нового типу.

Гостро постала проблема комп’ютеризації навчальних закладів, інформатизації навчально-виховного процесу.

Повільно впроваджується дистанційна форма роботи з обдарованими дітьми через налагодження зв’язків з вищими навчальними закладами.

Програма роботи з обдарованою молоддю Володарського району  на 2008-2012 роки (далі Програма) спрямована на розв’язання проблем, пов’язаних з виявленням та розвитком здібних дітей, на забезпечення гарантованої державної підтримки у даній  сфері.

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Мета та завдання Програми визначається з урахуванням потреб суспільства щодо розвитку творчих здібностей майбутньої інтелектуальної та професійної еліти, нового стратегічного підходу до визначення подальших шляхів розвитку освітньої галузі, викладених у Національній доктрині освіти, створення цілісної національної освітньої системи. Основною метою програми є забезпечення оптимальних умов для виявлення і розвитку обдарованості дитини, створення середовища для розвитку особистих нахилів у якомога повніший вияв талантів, збереження та розвиток наукового потенціалу нації. Ця мета досягається шляхом вирішення таких основних завдань:

- проведення діагностики обдарованості дітей за спеціальними методиками;

- орієнтування на адекватні можливості розвитку обдарованої особистості;

- урізноманітнення форм і методів розвитку творчих здібностей обдарованих дітей, морального та матеріального стимулювання.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Реалізація Програми дасть можливість забезпечити:

- зростання інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу суспільства та особистості;

- створення належних умов для творчого самовдосконалення молоді та його стимулювання;

- пошук, розвиток та підтримку здібних, обдарованих, талановитих дітей;

- ефективну систему перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів щодо роботи з обдарованими дітьми;

- пропагування наукових експериментальних досліджень учнів;

- зміцнення матеріально-технічної та науково-методичної бази освітніх закладів.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ

Науково-методичне та психологічне забезпечення роботи з обдарованою       молоддю.

- Продовжити роботу по збереженню мережі різних типів навчальних закладів, направлених на задоволення потреб обдарованих дітей.

Відділ освіти Володарської РДА

  - роки

- Впроваджувати в практику спеціальні методики та  педагогічні технології з метою виявлення обдарованої молоді.

Районний методичний кабінет

2008-2010 роки

- Організувати роботу шкільних консультпунктів для батьків та вчителів «Особливості навчання та виховання обдарованих дітей».

Районний методичний кабінет

2008-2010 роки

- Забезпечити ефективне використання варіативної частини навчального плану для організації диференційної роботи з обдарованими учнями.

Районний методичний кабінет

2008-2010 роки

- Здійснювати контроль за реалізацією шкільних програм «Дитяча обдарованість».

Районний методичний кабінет

2008-2010 роки

- Забезпечити науково-методичний супровід навчання учнів класів з поглибленим та профільним вивченням окремих предметів.

Районний методичний кабінет

2008-2010 роки

- Впроваджувати варіативні авторські програми спецкурсів.

Районний методичний кабінет

2008-2010 роки

- Здійснювати систему тестування учнівської молоді з метою розвитку та підтримки юних талантів та обдарувань, забезпечити умови їх самореалізації.

Районний методичний кабінет

2008-2010 роки

- Організувати на базі Володарського ліцею роботу постійно діючого семінару «Дитяча обдарованість».

Районний методичний кабінет

2008-2010 роки

- Створити оперативну систему науково-теоретичної і методичної  перепідготовки педагогів району з питань навчання і виховання обдарованих дітей.

Районний методичний кабінет

2008-2010 роки

- Провести конкурс авторських програм, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей та молоді.

Районний методичний кабінет

2009 рік

- Провести науково-практичні конференції: «Методи пошуку, відбору та розвитку обдарованої молоді» , «Розвиток і формування творчих здібностей дітей дошкільного віку», «Роль сім’ї у розвитку творчих обдарувань дитини», «Психологічні аспекти реалізації талантів та обдарувань молоді», «Моніторинг впливу інноваційного освітнього середовища на формування творчої особистості» .

Районний методичний кабінет

2008-2012роки

- Розробити та підготувати до друку методичні рекомендації щодо      роботи з обдарованою молоддю.

Районний методичний кабінет

2008-2012роки

- Укласти угоди по співробітництву з вищими навчальними закладами Київської області з метою дистанційної роботи з обдарованими учнями.

Керівники навчальних закладів

2008-2012 роки

- Висвітлити у місцевій та освітянській пресі методичні та психолого-педагогічні прийоми роботи з обдарованими дітьми.

Відділ освіти Володарської РДА

2008-2012 роки

- Організувати проведення виставок, конкурсів, спрямованих на створення нових технічних і методичних засобів навчання.

Районний методичний кабінет

2008-2012роки

- Проводити огляди науково-методичної літератури, матеріалів періодичного друку щодо роботи з обдарованими дітьми.

Районний методичний кабінет

2008-2012роки

Навчання, виховання та розвиток обдарованої молоді

- Створити районний інформаційний банк даних обдарованих і талановитих дітей, картотеку передового педагогічного досвіду з питань роботи з обдарованими дітьми.

Районний методичний кабінет

2008-2009роки

- Проводити заходи, спрямовані на виявлення і самореалізацію обдарованих дітей та молоді.

- І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України ;

- І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;

- міні-олімпіади для учнів початкових класів;

- конкурси творчих робіт учнів;

- інтелектуальні ігри;

- турніри з окремих предметів;

- інтелектуально-розважальні ігри для дітей дошкільних закладів;

- конкурси: юних журналістів, винахідників та раціоналізаторів, знавців української мови.

Районний методичний кабінет

2008-2012роки

- Забезпечити участь переможців районних предметних олімпіад, конкурсів, турнірів у обласних та міжнародних конкурсах.

Відділ освіти, керівники закладів

щорічно

- Розширити мережу класів з поглибленим вивченням предметів для потреб обдарованих дітей.

Відділ освіти Володарської РДА

2008-2012 роки

- Забезпечити ефективну роботу гуртків, факультативів для організації позаурочної діяльності школярів.

Відділ освіти, керівники закладів

постійно

- Проводити районні виховні заходи щодо виявлення та розвитку творчих обдарувань молоді:

- огляди-конкурси:

- художньої самодіяльності;

- театрального мистецтва;

- хорових колективів ;

- малюнків «Барви осені»;

- хореографічних колективів.

- змагання:

- з техніки туризму,

- спортивного орієнтування;

- з загальної фізичної підготовки.

Відділ освіти, керівники закладів

щорічно

- Організувати та провести творчі поїздки обдарованих дітей по історичних місцях Київської області .

Відділ освіти, керівники закладів

щорічно

- Розширити мережу первинних учнівських наукових товариств шкіл Володарського району.

Відділ освіти, керівники закладів

щорічно

- Висвітлювати у засобах масової інформації творчі здобутки учнівської молоді.

Відділ освіти, керівники закладів

щорічно

- Провести семінар для вчителів початкових класів «Методи розвитку творчих здібностей учнів молодших класів».

Районний методичний кабінет

2008-2012роки

- Аналізувати вступ випускників-медалістів до вищих навчальних закладів.

Відділ освіти, керівники закладів

щорічно

- Створити творчі групи вчителів стосовно вироблення критеріїв виявлення обдарованості з навчальних предметів та систем роботи з обдарованими учнями з основних предметів.

Районний методичний кабінет

2008-2012роки

- Спланувати на базі РМК відділу освіти роботу консультаційного пункту для обдарованих дітей, їх батьків.

Районний методичний кабінет

2008-2012роки

- Провести форум обдарованих дітей.

Відділ освіти Володарської РДА

2008-2012 роки

- Проводити конкурс «Кращий учень школи (ліцеїст)».

Відділ освіти, керівники закладів

щорічно