Володарська районна державна адміністрація

Відділ освіти

# Рішення колегії

смт. Володарка

12.03.2010                                                                         Протокол № 2

Про хід  виконання розділу «Дошкілля»                                                                               комплексної  Програми розвитку освіти                                                                           Володарщини на 2008 -2012 роки

Заслухавши та обговоривши інформацію „Про хід виконання розділу «Дошкілля» комплексної Програми розвитку освіти Володарщини  на 2008-2012роки”,  колегія

Ухвалює:

1.Інформацію доповідача взяти до відома.

2.Методисту з дошкільного виховання Ганжалавій Л.Є.:

2.1.Постійно здійснювати планомірне виконання проекту„ Дошкілля” Програми розвитку  освіти  Володарщини на 2008-2012 роки.

2.2. До 01.03.2010 року підготувати лист до фінансового управління,  Володарської селищної ради та Гор-Пустоварівської сільської ради про передбачення у бюджеті на 2010 рік  видатків на харчування та оздоровлення дітей дошкільного віку,  на зміцнення навчально- матеріальної бази , методичного забезпечення, поповнення спортивного та ігрового обладнання, проведення ремонтних робіт, здійснення доплат працівникам за перевищення планової наповнюваності груп ДНЗ .

3.Керівникам навчальних закладів:

3.1. До 01.06.2010 року подати пропозиції щодо  відкриття додаткових груп для дітей раннього віку на базі  Лобачівського , Логвинського НВО, Завадівського ,  Тарганського , Рудосільського НВК,  Володарського ДНЗ «Пізнайко»  та  потребу   зміни режиму  роботи ДНЗ у Зрайківському,   Косівському, Рогізнянському, Ожегівському НВО, Березнянському, Тадіївському НВК.

3.2. Щорічно з 01.06. по 30.09 налагодити організацію обліку дітей на закріплених за навчальними закладами територіях  обслуговування та охоплення дітей дошкільною освітою не менше 85%.

3.3. Проводити роз’яснюючу роботу серед батьків, громадськості щодо необхідності здобуття дітьми дошкільної освіти та можливості отримання її в різноманітних організаційних формах.

3.4. Надавати методичну, діагностичну і  консультативну допомогу сім’ям,які виховують дітей  вдома. До 01.09.2010 р. забезпечити дітей з особливими потребами соціально-педагогічним патронатом.

3.5. Сприяти поліпшенню науково - методичної та матеріально-технічної бази ДНЗ.

3.6. Здійснювати постійний контроль за виконанням натуральних норм харчування у  дошкільних навчальних закладах, забезпечити  збалансованість раціону .

3.7. Забезпечити створення у дошкільних  навчальних закладах  здоров’язберігаючого  середовища та впровадження у навчально-виховний процес  технологій, що сприяють  зміцненню фізичного та психічного здоров’я дітей, покращенню якісних показників.

4. Підготувати проект наказу про хід  виконання розділу «Дошкілля» комплексної Програми розвитку освіти Володарщини на 2008-2012 роки до 15.03.2010 року.

Голова колегії                                   П.Ф.Аврамчук